## Slide 1
FlexE柔性以太网技术在能源互联网中应用的
关键技术研究总体要求
2021年11月

## Slide 2
目
录
CONTENTS
01
02
03
项目概况
项目内容
研究要求
目录

## Slide 3
项目概况
项目名称：FlexE柔性以太网技术在能源互联网中应用的关键技术研究
项目性质：国网科技项目
承担单位
项目承担单位：
国网江苏省电力有限公司、国家电网公司信息通信分公司、中国信息通信研究院、中国电力科学研究院有限公司、国网信息通信产业集团有限公司
项目试点单位：
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司、国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司、国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司、国网江苏省电力有限司连云港供电分公司

## Slide 4
目
录
CONTENTS
01
02
03
项目内容
项目概况
研究要求
目录

## Slide 5
主要研究内容
应用需求
架构设计
总体目标
课题二
适配能源业务的 FlexE 多颗粒度帧结构和切片调度机制
课题三
适配能源互联网业务的 FlexE 设备及管理工具研发
课题四
融合 FlexE 技术的能源互联网典型场景试点验证
网络架构：面向能源互联网的FlexE网络架构和组网模式
关键技术：满足网络架构的FlexE多颗粒技术和网络切片调度机制
系统研制：多方合作研发提供FlexE设备及管理工具。
试点应用：FlexE设备在能源互联网四个典型场景试点测试验证。
统一承载
课题一
基于 FlexE 的能源互联网切片网络架构与组网模式研究
技术突破
项目遵从“架构设计-技术突破-系统研制-试点应用”的思路，组成产学研优势团队，展开技术攻关，形成可实用化的落地应用解决方案，推动 FlexE 技术在能源互联网中的落地应用。
系统研制
安全隔离
架构优化
需求适配
试点应用
项目总体研究思路
项目内容

## Slide 6
主要指标和成果
研发切片编排及调度仿真软件原型系统1套，支持业务部署规划仿真，形成支撑不少于 10 类能源互联网业务或应用场景的切片编排及调度策略。（课题2）
经济技术指标
申请发明专利7项：课题1/2/3各输出2项，课题4输出1项；
发表核心期刊或三大检索论文5篇：课题1发表2篇；课题2/3/4各发表1篇。
标准和报告
专利和论文
课题1：《面向能源互联网业务的 FlexE 网络架构及接口规范》企标标准草案1项；《面向能源互联网典型应用场景下的FlexE网络组网架构》报告1份
课题2：《面向能源互联网业务的FlexE多颗粒度帧结构规范》企标标准草案1项；《适配能源互联网业务的多颗粒度调度机制》报告1份。
课题4：《融合 FlexE 技术的能源互联网典型场景测试报告》1份
提交最终成果
研发基于 FlexE 技术的IP+光融合原型设备1套，适配电力存量各类业务设备以太网、2M 等光/电标准接口，FlexE 最小时隙配置颗粒度达到 10M。(课题3）
研发FlexE设备网络管理工具原型系统1套，FlexE 网络故障定位定界时延<3 分钟,业务配置开通时延处于分钟级，具备不少于 50 个节点的管理能力。（课题3）
课题3：《能源互联网FlexE承载网的管控接口》、《适配能源互联网接口的 FlexE 设备技术》标准草案各1份；
项目内容

## Slide 7
主要指标和成果
项目内容
项目启动
2021年10月
主要内容
召开项目启动会，明确研究思路、课题之间关系和工作计划
考核目标
启动会制定研究路线
讨论明确项目总体研究路线和四个课题研究路线
阶段一：明确架构和技术
2021年11-12月
阶段二：完成架构技术方案和标准初稿
2022年1-3月
主要内容
（1）课题1：研究适用于能源互联网业务的FlexE网络承载架构
（2）课题2：研究适应能源互联网业务的FlexE多颗粒度帧结构及时隙交叉技术
（3）课题3：研究FlexE承载网管控需求
（4）课题4：基于FlexE的切片网络性能及安全性验证
考核目标
完成对应课题研究报告中相应部分内容
主要内容
（1）课题1：研究适用于能源互联网业务的FlexE网络演进技术及演进方案
（2）课题2：研究面向能源互联网业务的FlexE切片安全隔离及性能评估技术
（3）课题3：研究FlexE承载网交互接口标准化技术
（4）课题4：基于FlexE的切片管理及调度功能验证
考核目标
（1）课题1或课题2或课题3： 申请发明专利1项
（2）课题2提交《面向能源互联网业务的FlexE多颗粒度帧结构规范》标准草案1份；课题3提交《能源互联网FlexE承载网的管控接口》和《适配能源互联网接口的 FlexE 设备技术》标准草案2份。
（3）完成对应课题研究报告中相应部分内容
启动会

## Slide 8
项目总体进度
项目内容
2022年4月-6月
阶段四：输出高质量的成果
2022年7月-9月
阶段五：验收
2022年10月-12月
主要内容
课题1：研究能源互联网典型应用场景下的FlexE网络组网方案
课题2：研究面向能源互联网业务需求的FlexE多颗粒切片调度机制
课题3：研发基于FlexE的设备原型及网络管理工具
课题4：基于FlexE的网络切片承载广域保护业务专线、局域变电站本地业务汇聚、网联无人机、数据中心高速业务等能源互联网业务的可行性验证
考核目标
课题1或课题2或课题3：申请发明专利1项
发表核心期刊或者三大检索论文1篇
课题2：完成基于FlexE的能源互联网业务切片编排规划仿真软件系统的研发
课题3：完成电力FlexE的设备原型装置以及网络管理工具的研发
完成对应课题研究报告中相应部分内容
主要内容
总结完善研究成果，提炼完成研究报告,撰写论文和专利。
考核目标
（1）提交技术报告：
课题1：《面向能源互联网典型应用场景下的FlexE网络组网架构》
课题2：《适配能源互联网业务的多颗粒度调度机制》
课题4：《融合FlexE技术的能源互联网典型场景测试报告》
（2）课题1：提交《面向能源互联网业务的FlexE网络架构及接口规范》企标标准草案；
（3）课题1&2&3：申请发明专利5项
（4）发表核心期刊或者三大检索论文4篇
主要内容
（1）总结项目研究工作，完善并提炼研究成果；
（2）准备项目验收材料。
考核目标
项目验收所需全部材料，通过项目验收
中期督导
终验
阶段三：协同完成应用、研发和验证

## Slide 9
总体分工
项目内容
课题 | 提交成果和指标要求 | 牵头单位
课题 1 | (1)提交《面向能源互联网典型应用场景下的FlexE网络组网架构》报告1份，形成演进方案; | 国网江苏公司
 | (2)提交《面向能源互联网业务的 FlexE 网络架构及接口规范》企标标准草案 1 项; | 
 | (3)申请发明专利 2 项；发表核心期刊或者三大检索论文 2 篇; | 
课题 2 | (1) 提交《适配能源互联网业务的多颗粒度调度机制》报告1份； | 国网信通公司 中国信通院
 | (2) 提交《面向能源互联网业务的FlexE多颗粒度帧结构规范》企标标准草案 1 项; | 
 | (3)申请发明专利 2 项；发表核心期刊或者三大检索论文 1 篇; | 
 | (4)研发切片编排及调度仿真软件原型系统1套； | 
课题 3 | (1)制定《能源互联网 FlexE 承载网的管控接口》、《适配能源互联网接口的 FlexE 设备技术》标准草案各 1 份; | 中国信通院
 | (2)申请发明专利 2 项；(3)发表核心期刊或者三大检索论文 1 篇; | 国网信产集团
 | (3) 研发基于 FlexE 技术的 IP+光融合原型设备1个； | 
 | (4) 研发FlexE设备网络管理工具原型系统1套； | 
课题 4 | (1)提交《融合 FlexE 技术的能源互联网典型场景测试报告》1份； | 中国电科院
 | (2)申请发明专利 1 项； 发表核心期刊或者三大检索论文 1 篇。 | 

## Slide 10
目
录
CONTENTS
01
02
03
研究要求
项目概况
项目内容
目录

## Slide 11
实施要求
电网业务类型：对于生产控制类业务及管理信息类业务，突破通信专业通道管理的思维定式，从传输实时性、带宽大小等多维度梳理业务类型，研究现有VPN与FlexE大颗粒切片的对应关系，合理分配资源，满足统一灵活接入。
组网方式及业务流向：展望后续电网业务发展的需求，充分考虑网络整体、纵向、横向等不同业务流向需求，根据业务安全可靠、时延等要求进行科学合理组网。
能源互联网场景
基于场景匹配性

## Slide 12
核心层：充分考虑大颗粒业务数据需求，提升主网网络安全及通信带宽，优化网络架构，研究核心层与其他层级对接接口技术。
汇聚层：大小颗粒业务相结合传输，深入研究分析承载重要业务系统的拓扑差异，研究高效的资源带宽调度方法。
接入层：研究站内局域网业务与站间业务特性、网络结构、组网复杂性，提出多业务融合的自愈方式及算法。
终端接入网：满足实时性要求高、通道隔离性强等特征的小颗粒业务，网络利用实现提质增效。
基于网络覆盖性
全业务、全网络和全区域覆盖
实施要求

## Slide 13
支撑现有业务：首先满足现有业务的需求，同步考虑业务发展需求，为业务升级扩容预留空间。
展望未来业务：针对分布式能源接入、新型配网调度、虚拟电厂、综合能源服务等业务发展及需求，研究适配组网、流量分析及管理、资源调配等方面内容。
拓展智能运维：研究光网深度融合的状态感知、流量呈现、网络自愈、智能调度等运维技术。
基于研究前瞻性
光网协同方法
新型电力系统
实施要求

## Slide 14
关键指标可量化：技术成果及测试结论可量化，注重可靠性，时延等关键指标的对比。
关键技术可转化：项目成果紧贴实际，可产业化，在合理的时间范围内可规模化应用。
演进方案可行化：分析FlexE技术与现有业务的匹配性，从技术、政策、经济等多角度考虑，研究与现网设备及组网架构匹配的可替代、可融合的演进模式。
基于项目创新性
实施要求

## Slide 15
项目承担单位：加强横向交流，做精牵头课题的同时支撑其他课题研究，定期开展专题研讨，调动团队资源协调完成研究任务。
项目验证单位：注重全程参与，深入现场验证，为课题研究、技术研发、装置生产提出用户侧意见，解决应用现场问题。
项目产业单位：积极深度合作，紧跟技术、标准、业务需求，加大装置产品生产投入，推进各层级标准的制定工作。
基于项目协作性
实施要求

## Slide 16
建立双周交流和月报制度，汇报课题进展，研讨技术方案及难点；
召开项目季度推进会，审查各阶段输出成果，邀请相关专家共同研讨关键技术问题和演进发展方向；
注重项目最终成果提交质量，知识产权、硬件检测、论文等成果需通过牵头单位组织的专题评审会议同意后方可提交；
重视项目中期督导，争先创优；力争高质量通过项目最终验收。
管控要求

## Slide 17
感 谢 聆 听！