**FlexE项目组会议纪要**

时间：2021.11.17

地点：科研楼506会议室

参会人员：王颖老师、丛琳、李志成、蔡俊儒

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **目前进度** | **下一步计划** | **相关人员** | **时间节点** |
| **Flexible Ethernet灵活以太网技术在电力通信网中应用的关键技术（2020）** | 初步完成研究报告第四章 | 继续完成第四章和子报告 | 全体 | 2021.11.24 |
| **FlexE柔性以太网技术在能源互联网中应用的关键技术研究（2021）** | 阅读项目可研报告 | 参加项目启动会 | 全体 | 2021.11.19 |
| **高效智能电力通信全业务承载网络关键技术研究与应用（2022）** | 1.阅读组网技术研究报告  2.阅读FlexE相关资料 | 阅读并查阅相关论文、或参考可研报告 | 李志成 | 2021.11.22 |
| **毕设** |  | 1.任务书  2.开题报告  3.阅读切片动态规划论文 | 丛琳、蔡俊儒 | 2020.11.17~2021.12.8 |

王：

信息模型相关材料

标准

丛琳论文



